## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 法律、咨询服务专项
主管预算部门 |  |  |  | 项目实施单位
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成政府采购开评标及合同公证、政策扶持项目审核服务任务及各科室咨询服务等业务 |  |  | 完成任务
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 94 | 94 | 54.6 |  | 10 | 5.8 | 58% | 疫情原因个别小项目未开展
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开标现场公证次数 | ≥100次 | 123次 |  | 5 | 5
|  |  | 政府采购合同公证个数 | ≥130个 | 140个 |  | 5 | 5
|  |  | 政策扶持审核件数 | ≥1件（批）/月 | 211件/月 |  | 4 | 4
|  |  | 政策扶持审核频率 | ≥1次/月 | 2次/月 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 政府采购程序规范性 | 符合政府采购相关法律法规规定 | 符合 |  | 4 | 4
|  |  | 审核程序规范性 | 符合扶持政策与相关法律法规规定 | 符合 |  | 4 | 4
|  |  | 审核内容正确率 | ≥97% | 99% |  | 4 | 3
|  | 时效指标 | 公证书出具时间 | 合同审查并修改合格后7个工作日内 | 5天 |  | 4 | 4
|  |  | 审核时长 | 平均审核时长1个月/件 | 符合要求 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 开标现场公证费 | ≤22万元 | 22万元 |  | 3 | 3
|  |  | 政府采购合同公证费 | ≤24万元 | 24万元 |  | 3 | 3
|  |  | 审核费用总额 | ≤3.1万元 | 3.1万元 |  | 3 | 3
|  |  | 平均审核费用 | ≤0.07万元/件 | 0.07万元 |  | 3 | 3
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 政府采购合同审查发现问题比例 | ≥10% | 11% |  | 10 | 10
|  |  | 提高服务企业质量 | 明显提高 | 达到明显提高效果 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 进一步提升营商环境 | 显著提高 | 达到显著提高效果 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 采购人对天津市泰达公证处工作满意度 | ≥97% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 服务企业满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 92.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日