## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 大众华北基地建设PPP工作费
主管预算部门 |  |  |  | 项目实施单位
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 2022年度一汽大众华北基地建设PPP工作费年初预算金额225万元，按照项目进度完成合同款项支付并做好绩效评价工作。 |  |  | 2022年度一汽大众华北基地建设PPP工作费年初预算金额225万元，受疫情不可抗力影响，实际执行金额32万元。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 225 | 225 | 32 |  | 10 | 2 | 14.22% | 原因分析：受疫情不可抗力影响，项目谈判及重要文件流转签批受限。 改进措施：采取多种模式开展线上谈判。
|  | 其中：中央补助 | 225 | 225 | 32 |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展合同谈判 | 开展合同谈判≥5次 | 开展合同谈判≥5次 |  | 10 | 10
|  |  | 签订合作协议 | 签订合作协议 | 完成合作协议签订 |  | 10 | 10
|  |  | 完成股权转让 | 完成股权转让 | 按照项目进度，完成部分股权转让流程 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 提供法律咨询服务 | 提供法律咨询服务 | 按照合同规定，提供法律咨询服务 |  | 5 | 5
|  |  | 会议出席率 | 会议出席率 | 会议出席率100% |  | 5 | 5
|  |  | 完成股权转让流程 | 完成股权转让流程合规率 | 合规完成股权转让流程 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按时回复法审意见 | 按时回复法审意见 | 及时出具法审意见 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本费用 | ≤225万元 | 32万元 |  | 5 | 4 | 受当年度疫情等不可抗力影响，项目谈判及重要文件流转签批受限导致进度不达预期。后续已通过运用多种线上及线下沟通形式加快协议签署和工作谈判进度。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会资本合作情况 | 深化政府与社会资本合作 | 进一步深化政府与社会资本合作 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 推动一汽大众项目发展 | 推动区域可持续发展 | 进一步推动区域可持续发展 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 报告使用者满意度 | 良好 | 良好 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
主管 预算 部门 审核 意见