## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 信息化系统运维专项
主管部门 |  |  |  | 项目实施单位 | 天津经济技术开发区档案馆
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 199 | 146 | 141.14 |  | 10 | 10 | 96.67%
|  | 其中：当年财政拨款 | 199 | 146 | 141.14 |  | — | —
|  | 上年结转资金 | 0 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | 0 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1，促进开发区公共文化服务体系建设发展。 2，保证档案馆（图书馆）各信息系统正常运行，为业务正常开展提供支撑。 |  |  | 1，促进开发区公共文化服务体系建设发展，满足公众的文化需求。 2，保证了档案馆（图书馆）各信息系统的正常运行，为业务正常开展提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量（含两馆pc、服务器、网络设备等） | 632套 | 632套 |  | 10 | 10 | 无
|  |  | 软件维护数量 | 41套 | 41套 |  | 10 | 10 | 无
|  |  | 网络带宽 | 100M+10M | 100M+10M |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 机房设备监控覆盖情况 | 177套 | 177套 |  | 5 | 5 | 无
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥95% | ≥98% |  | 10 | 10 | 无
|  |  | 网络正常运行率 | ≥95% | ≥98% |  | 10 | 10 | 无
|  |  | 系统故障修复时间 | 一般故障≤4小时 特殊故障(系统升级或硬件更换除外)≤72小时 | 一般故障≤4小时 特殊故障(系统升级或硬件更换除外)≤72小时 |  | 15 | 15 | 无
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤10分钟 | ≤10分钟 |  | 15 | 15 | 无
|  |  | 软件及设备运维费 宽带费 | 146 | 141.14 |  | 10 | 7 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 读者满意 | ≥80% | ≥90% |  | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 97
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张磊 |  | 副科长 |  |  | 天津经济技术开发区档案馆电子文件管理中心
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。